Дорожная карта по переводу общеобразовательных школ Северо-Енисейского района на пятидневную учебную неделю с 01.09.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Правовое основание** | **Сроки** | **Ответственные** | **Отметка об исполнении** |
| **Подготовительный этап** | | | | |
| Создание рабочей группы по оценке условий образовательной деятельности в условиях перехода на 5-дневную учебную неделю, издание приказа о создании рабочей группы | ч.1ст.28 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 01.02.2023 | Директор |  |
| Разработка анкеты для изучения мнения участников образовательного процесса, размещение анкеты на сайте и на стендах ОО | Ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 15.02.2023 | Рабочая группа ОО |  |
| Сбор и анализ информации о возможности перевода обучающихся 2-11 классов на пятидневную учебную неделю, оценка рисков:  - включение уроков физкультуры в расписание;  - расписание питания в школьной столовой;  - изменение расписания звонков в пределах санитарных норм;  - расписание уроков с учетом загруженности учителей;  - включение внеурочных занятий в режим работы школы | СП2.4.3648-20,  СанПиН 1.2.3685-21,  ФГОС НОО,  ФГОС ООО,  ФГОС СОО | До 15.02.2023 | Рабочая группа ОО |  |
| Оформление свод-анализа условий перехода на 5-дневную учебную неделю |  | До 20.02.2023 |  |  |
| Изучение мнения обучающихся и родителей о возможности перевода на 5-дневную учебную неделю (общешкольное родительское собрание с разъяснением плюсов и минусов перехода на основании свод-анализа, заполнение анкет, протоколирование результатов) | Ст.26 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 10.03.2023 | Классные руководители |  |
| Изучение мнения педагогов о возможности перевода на 5-дневную рабочую неделю (педагогический совет, оформление протокола), мнения профсоюза | Ст. 26 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  ст. 372 ТК | До 10.03.2023 | Директор школы |  |
| Подготовка аналитического отчета по результатам работы рабочей группы и мнения участников образовательного процесса |  | До 17.03.2023 | Члены рабочей группы |  |
| Организация заседания Управляющего Совета, согласование с УС вопроса о переводе на 5-дневную рабочую неделю | Ст.26 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Письмо минобрнауки РФ от 22.10.2015 № 08-1729 | До 25.03.2023 | Директор |  |
| Внесение изменений в основные образовательные программы начального, основного и среднего образования:  -учебные планы;  -планы внеурочной деятельности;  -годовые календарные учебные графики  - рабочие программы по учебным предметам;  - рабочие программы по курсам внеурочной деятельности | Ст.28 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 15.05.2023 | Заместитель директора по учебной и воспитательной работе |  |
| Уведомление учредителя (РУО) о переводе на 5-дневную рабочую неделю, согласование с администрацией района |  | До 15.05.2023 | Директор |  |
| **Переходный этап** | | | | |
| Издание приказа об изменении режима работы школы с 01.09.2023 | Ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 15.05.2023 | Директор |  |
| Уведомление работников об изменении режима рабочего времени (за 2 месяца до начала работы в новом режиме) с учетом графика отпусков работников. | Ст.74 ТК РФ | Не позднее 15.06.2023 | Директор, делопроизводитель |  |
| Внесение изменений в локальные акты школы:  - коллективный договор;  - правила внутреннего распорядка для обучающихся;  - график работы школы;  - расписание звонков;  - расписание уроков и др. | Ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 01.07.2023 | Директор, делопроизводитель |  |
| Ознакомление работников с обновленными локальными актами | Ст. 372 ТК РФ | До 31.08.2023 | Делопроизводитель |  |
| Ознакомление учащихся и их родителей с новой продолжительностью учебной недели, временем начала и окончания занятий | Ст.29 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 31.08.2023 | Классные руководители через мессенджеры, |  |
| Изменение сведений о режиме работы на официальном сайте школы, размещение на сайте измененных локальных актов | Ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 25.08.2023 | Ответственные за ведение сайтов |  |
| Замена вывески школы (при наличии на ней сведений о режиме работы школы). | Ст.29 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 25.08.2023 | Заместитель директора по АХЧ |  |
| Утверждение обновленных образовательных программ, учебных планов | Ст.28 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 01.09.2023 | Директор |  |